**Информация о выполнении протокола заседания районного межведомственного совета по проблемам инвалидов (далее – совет) от 8 июня 2020 г. № 1**

| №  п/п | Поручения совета | Информация о выполнении поручения |
| --- | --- | --- |
| **1. Об оказании социальной и иных видов помощи и поддержки различным категориям инвалидов, детям-инвалидам** | | |
| 1.1 | Учреждению «Круглянский районный центр социального обслуживания населения» (далее – РЦСОН): |  |
| 1.1.1 | поддерживать в актуальном состоянии банк данных инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории Круглянского района  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  Банк данных корректируется ежемесячно. |
| 1.1.2 | принять меры по увеличению численности инвалидов, посещающих отделение дневного пребывания, до 25 человек  *Срок исполнения – до 01.12.2020* | **Выполнено.** |
| 1.1.3 | продолжить работу по своевременному выявлению потребностей инвалидов и оказанию им различных видов социальной помощи и поддержки  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  Специалистами РЦСОН ежегодно проводятся обследования материально-бытового положения инвалидов, проживающих на территории района, с целью выявления их потребностей в оказании социальной помощи. В 2020 году выявлено 8 инвалидов I группы и 7 инвалидов II группы, изъявивших желание получать социальные услуги на дому. Выявленные потребности удовлетворены (15 человек приняты на надомное обслуживание в отделение социальной помощи на дому).  Проведен мониторинг личных домовладений граждан на предмет их пожаробезопасного состояния (исправности печного отопления, электрооборудования, наличия АПИ и т.д.). В 2020 году за счет средств, предусмотренных на выполнение регионального комплекса мероприятий по реализации в Круглянском районе Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, выполнены работы по ремонту 1 электропроводки – 401,57 руб., 5 печей – 7385,25 руб., установке 9 (из них 2 – одиноким инвалидам II группы) автономных пожарных извещателей (далее – АПИ) – 419,85 руб., 3 АПИ с выводом на сигнально-звуковое устройство – 339,89 руб. |
| 1.2 | Отделу по образованию, спорту и туризму Круглянского райисполкома (далее – ООСиТ): |  |
| 1.2.1 | на базе ГУО «Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» продолжить работу консультативного пункта для родителей, педагогов, обучающих и воспитывающих детей с особенностями психофизического развития  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  В 1 полугодии 2020/2021 учебного года для родителей и педагогов проведены 3 консультации. |
| 1.2.2 | учреждениям образования района составить планы проведения тематических консультаций для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 2020/2021 учебный год  *Срок исполнения – до 01.09.2020* | **Выполнено.**  Тематические консультации включены в планы работы учителей-дефектологов, педагогов-психологов, педагогов социальных учреждений образования района. |
| 1.3 | Учреждению здравоохранения «Круглянская ЦРБ» (далее – ЦРБ): |  |
| 1.3.1 | продолжить работу по выполнению мероприятий медицинской реабилитации детей-инвалидов  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.** |
| 1.3.2 | Предоставлять в РЦСОН списки инвалидов различных категорий (дети-инвалиды, инвалиды по слуху, инвалиды по зрению, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата), информацию о количестве инвалидов с особенностями психофизического развития  *Срок исполнения – ежеквартально* | **Выполняется.** |
| **2. О формировании безбарьерной среды, обеспечивающей инвалидам доступность объектов и услуг** | | |
| 2.1 | Управлению по труду, занятости и социальной защите Круглянского райисполкома (далее – управление по труду) обеспечить мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации подпрограммы 4 Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы  *Срок исполнения – до 15.12.2020* | **Выполнено.**  Сводный целевой показатель «Количество созданных доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности» выполнен на 100%. Круглянским райисполкомом приобретены таблички, выполненные шрифтом Брайля, тактильные наклейки на поручни, выполнена маркировка входной двери. РЦСОН закуплены речевые информаторы. |
| 2.2 | РЦСОН: |  |
| 2.2.1 | продолжить работу по оснащению учреждения элементами безбарьерной среды, не требующими значительных финансовых затрат  *Срок исполнения – до 01.12.2020* | **Выполнено.**  В 2020 году приобретены тактильные наклейки на лестницы с указанием этажа и тактильные напольные указатели перед табличками со шрифтом Брайля. |
| 2.2.2 | приобрести во втором полугодии 2020 года речевой информатор и мнемосхему  *Срок исполнения – 15.12.2020* | **Выполнено.** |
| 2.3 | ООСиТ: |  |
| 2.3.1 | обеспечить во всех учреждениях образования района наличие контрастной окраски первой и последней ступеней лестничных маршей  *Срок исполнения – до 01.09.2020* | **Выполнено.** |
| 2.3.2 | продолжить работу по организации экскурсионных маршрутов с учетом физических возможностей детей с инвалидностью  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  С учетом физических возможностей детей с инвалидностью созданы экскурсионные маршруты по территории ЭТК «Николаевские пруды» с посещением музея «СССР» и дома-музея художника Н.В.Неврева, организовано посещение районного музея и других объектов культурно-познавательного туризма. |
| 2.4 | ЦРБ провести работы по обустройству парковочного места для автотранспорта инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обозначенное дорожным знаком и разметкой, возле здания инфекционного корпуса  *Срок исполнения – до 15.12.2020* | **Выполнено.**  Выполнено за счет собственных средств организации. |
| 2.5 | Отделу жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Круглянского райисполкома (далее – отдел ЖКХ) обеспечить выполнение Порядка взаимодействия структурных подразделений местных исполнительных и распорядительных органов жилищно-коммунального хозяйства и по труду, занятости и социальной защите, предусматривающий при планировании капитального ремонта в жилых домах с проживающими в них инвалидами одновременное выполнение мероприятий по созданию безбарьерной среды  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  Специалистами отдела ЖКХ ежегодно в РЦСОН предоставляется информация о жилых домах, находящихся в перспективной программе ремонта на предстоящий год. Специалисты РЦСОН предоставляют в отдел ЖКХ сведения о лицах с инвалидностью, проживающих в данных домовладениях. |
| 2.6 | Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Круглянского райисполкома обеспечить выполнение плана мероприятий по созданию безбарьерной среды в учреждениях культуры района в рамках подпрограммы 4 Государственной программы  *Срок исполнения – до 15.12.2020* | **Выполнено.** |
| **3. О реализации мер, направленных на содействие трудоустройству людей с инвалидностью** | | |
| 3.1 | Управлению по труду: |  |
| 3.1.1 | проводить консультационные часы для неработающих граждан, имеющих инвалидность  *Срок исполнения – ежеквартально* | **Выполняется.** |
| 3.1.2 | продолжить действенные меры по трудоустройству безработных инвалидов, в том числе через сопровождаемое трудоустройство, информирование и опрос неработающих инвалидов, имеющих профессиональные и трудовые рекомендации  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  В 2020 году оказано содействие в трудоустройстве 4 инвалидам 3 группы, из них 1 инвалиду оказана услуга сопровождаемого трудоустройства. |