ДОРОЖНАЯ КАРТА

продвижения государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки»(далее проект) на населенные пункты Круглянского района на период 2022-2025г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление | Исполнители | Сроки |
| 1. | Определить населенные пункты Круглянского районана которых будет реализовываться проект | УЗ «Круглянский райЦГЭ» | январь  2022г. |
| 2. | Разработать алгоритм отнесения населенного пункта для реализации проекта:  2.1 по градообразующему субъекту хозяйствования  2.2 по численности населения более 500-1000 проживающих  2.3 по наличию организаций здравоохранения  2.4.по наличию органов управления (сельсовет, сельисполком и др.)  2.5.по наличию крупного социального объекта (дом культуры, стадион, и др.)  2.6. по наличию учреждений образования  2.7.по наличию развивающейся компактной жилой застройки | УЗ «Круглянский райЦГЭ»  УЗ «Круглянская ЦРБ»  Сельские исполнительные комитеты  Отдел идеологи-ческой работы, культуры и по делам молодежи райисполкома  Отдел по образованию райисполкома  Управление по труду, занятости и соцзащите населения | январь-февраль  2022г. |
| 3. | Определить схему медицинского обслуживания выбранных населенных пунктов для подготовки профиля здоровья:  3.1. определить наименование медико-профилактических участков обслуживания населенного пункта | УЗ «КруглянскаяЦРБ» | январь-февраль  2022г. |
|  | 3.2. оценка наличия информации о состоянии здоровья жителей населенного пункта в базе данных (статистической программы) статистического кабинета поликлиники  3.3. оценка наличия информации о состоянии здоровья населения в амбулатории, обслуживающей населенный пункт  3.4.определить границы населенного пункта для оценки состояния здоровья населения с учетом границмедико-профилактических участков | УЗ «КруглянскаяЦРБ» | январь-февраль  2022г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Подготовка информации в райисполком с обоснованием выбора населенных пунктов для реализации проекта  4.1. подготовка проекта решения  4.2. подготовка приложения к проекту решения:  4.2.1. о сроках отнесения населенных пунктов к городам и поселкам реализующим Государственный профилактический проект  4.3.2.о графике вхождения населенных пунктов в национальную сеть:  -аг.Комсеничи;  -аг.Филатово;  -аг.Ракушево;  -аг.Запрудье;  -аг.Ельковщина;  -аг. Старое Радча | УЗ «Круглянский райЦГЭ» | январь-февраль  2022г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Разработка профилей здоровья населенных пунктов:  5.1.первая очередь реализуемых:  г. Круглое;  аг.Тетерино  5.2. вторая очередь - остальные населенные пункты по сроку реализации:  -аг.Комсеничи;  -аг.Филатово;  -аг.Ракушево;  -аг.Запрудье;  -аг.Ельковщина;  -аг. Старое Радча | УЗ «Круглянский райЦГЭ»  УЗ «Круглянская ЦРБ»  Сельскиеисполнительные комитеты  Отдел идеологи-ческой работы, культуры и по делам молодежи райисполкома  Отдел по образованию райисполкома  Управление по труду, занятости и соцзащите | 2021-2025г. |
| 6 | Организация системы делопроизводства по каждому населенному пункту | УЗ «Круглянский райЦГЭ» | 2021-2025г. |
| 7 | Издание приказа по ведомствам о реализации основных мероприятий, участия и ответственных по продвижению Государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на населенные пункты Круглянского района на период 2022-2025г.г. | УЗ «Круглянский райЦГЭ»  УЗ «Круглянская ЦРБ»  Сельскиеисполнительные комитеты  Отдел идеологи-ческой работы, культуры и по делам молодежи райисполкома  Отдел по образованию райисполкома  Управление по труду, занятости и соцзащите | январь-февраль  2022г. |
| 8. | Внесение дорожной карты на рассмотрение и согласование заместителю председателя Круглянского районного исполнительного комитета | УЗ «Круглянский райЦГЭ» | январь  2022г. |

|  |
| --- |
|  |